BÁO CÁO BÀI 5

QUẢN LÝ DỰ ÁN BẰNG TRELLO

Tổ chức Sự kiện chào mừng sinh viên khóa 51

| Nền tảng quản lý | Trello |
| --- | --- |
| Ngày báo cáo | 12/10/2026 |

Báo cáo trình bày cách nhóm lập kế hoạch, phân công nhiệm vụ và theo dõi tiến độ dự án trên Trello. Tại thời điểm báo cáo, các nhiệm vụ nền tảng đã được hoàn thành, công việc kinh phí đang chờ phê duyệt và các hạng mục chuẩn bị tiếp theo đang được triển khai.

1 Mục tiêu dự án

Thực hành quản lý dự án bằng phương pháp trực quan trên Trello.

Lập kế hoạch, phân công nhiệm vụ và theo dõi hạn hoàn thành.

Cập nhật trạng thái và báo cáo tiến độ của sự kiện.

2 Tổ chức bảng Trello

Bảng được chia thành bốn danh sách để thể hiện toàn bộ vòng đời công việc:

Backlog: công việc chưa bắt đầu.

Đang làm: công việc đang được thực hiện.

Chờ duyệt: công việc đã chuẩn bị và đang chờ xác nhận.

Đã xong: công việc hoàn thành và được đánh dấu hoàn tất.

3 Tiến độ thực hiện

| Trạng thái | Số lượng | Công việc |
| --- | --- | --- |
| Backlog | 4 | 06. Lên kế hoạch truyền thông; 07. Chuẩn bị kịch bản sự kiện; 08. Thực hiện sự kiện; 09. Tổng kết, đánh giá và rút kinh nghiệm |
| Đang làm | 2 | 04. Chuẩn bị quà tặng; 05. Lên danh sách khách mời, đại biểu dự |
| Chờ duyệt | 1 | 02. Chuẩn bị kinh phí và xin phê duyệt |
| Đã xong | 2 | 01. Lên ý tưởng và chủ đề sự kiện; 03. Tìm địa điểm và nơi tổ chức |

Tỷ lệ hoàn thành: 2/9 công việc, tương đương 22,2%.

4 Phân công thành viên

| Thành viên | Nhiệm vụ phụ trách |
| --- | --- |
| Nguyễn Hải Đăng | 01. Lên ý tưởng và chủ đề; phối hợp nhiệm vụ 08 và 09 |
| Lê Hữu Đức | 02. Chuẩn bị kinh phí; 03. Tìm địa điểm; phối hợp nhiệm vụ 08 và 09 |
| Lê Huỳnh Ngọc Hân | 04. Chuẩn bị quà tặng; 07. Chuẩn bị kịch bản; phối hợp nhiệm vụ 08 và 09 |
| Đoàn Ngọc Khải Hoàn | 05. Danh sách khách mời; 06. Kế hoạch truyền thông; phối hợp nhiệm vụ 08 và 09 |

5 Theo dõi và đánh giá

Tất cả 9 thẻ công việc đã được tạo, gán nhãn, hạn chót và người phụ trách. Nhóm đã chuyển thẻ theo trạng thái thực tế: hai thẻ hoàn thành, một thẻ chờ phê duyệt và hai thẻ đang thực hiện. Bốn nhiệm vụ còn lại được giữ trong Backlog theo đúng thứ tự triển khai của dự án.

Kết luận: bảng Trello đáp ứng các yêu cầu về lập danh sách nhiệm vụ, phân công, thời hạn, nhãn công việc và cập nhật tiến độ. Ảnh minh chứng dưới đây thể hiện trạng thái của bảng tại ngày báo cáo.

6 Ảnh minh chứng tiến độ

Ảnh 1  Bảng Trello của dự án tại ngày 12/10/2026